## 填写说明
附件3
市级财政支出项目绩效自评报告
项目名称： | 青年社会组织孵化培育工作
市级项目主管部门（公章）:
填报人姓名：
联系电话：
填报日期：
一、项目基本情况及自评结论
（一）项目用款单位简要情况。 | 项目单位基本情况 单位名称：共青团韶关市委员会 地址及邮编：韶关市浈江区西堤横路一号 联系电话：8883596 法人代表姓名：刘海旺
（二）项目实施主要内容及实施程序。（绩效目标完成情况） | 主要工作内容：以发展、联络、培育等方式推进韶关青年社会组织工作，致力打造青年社会组织孵化培育、共享资源、诉求表达的服务平台，最大限度激发青年社会组织活力，最大范围团结凝聚广大青少年，初步形成了联结青年社会组织参与社会建设的“协同治理”模式。2019年将在孵化基地的基础上开展系列的帮助社会组织发展进步的专业培训、专题活动、总结会等针对入驻或计划入驻的青年社会组织的孵化培育工作。绩效目标完成情况：1.绩效目标2019年内召开全市青年社会组织2018年度总结会暨韶关市青年社会组织联合会年会，但因结合市青年社会组织联合会换届工作，提前于2018年12月30日召开总结会议，未从2019年经费中支出。2.绩效目标2019年内开展社会组织公益培训交流活动，我单位于2019年10月16日-18日举办2019年韶关市青年社会组织培训班，完成此项绩效目标。
（三）简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。 | 98分。预算中原定2019年内召开全市青年社会组织2018年度总结会暨韶关市青年社会组织联合会年会支出0.5万元，但因结合市青年社会组织联合会换届工作，提前于2018年12月30日召开总结会议，未从2019年经费中支出，故自评时相应扣除一部分“资金支出率”和“数量指标”分数。
二、绩效表现
（一）资金使用绩效。 | 项目预算资金5万元，实际支出4.486万元。
（二）存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。 | 预算中原定2019年内召开全市青年社会组织2018年度总结会暨韶关市青年社会组织联合会年会支出0.5万元，但因结合市青年社会组织联合会换届工作，提前于2018年12月30日召开总结会议，故未从2019年经费中支出。
三、改进意见（计划）
针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。或拟在下一步工作中调整完善的工作计划。 | 考虑全市青年社会组织总结会议可以在市青年社会组织联合会年会中或青年社会组织培训班开班仪式中套开，可以不再另设预算，拟2020年该项目预算减至4万元。
四、其他需要说明的情况
包括但不限于政策制定、项目实施管理等方面好的经验方法，碰到的实际困难等其他需说明的内容。