## 填写说明
附件3
市级财政支出项目绩效自评报告
项目名称： | 韶关优秀大学生人才培育经费
市级项目主管部门（公章）:
填报人姓名：
联系电话：
填报日期：
一、项目基本情况及自评结论
（一）项目用款单位简要情况。 | 单位名称：共青团韶关市委员会 地址及邮编：韶关市浈江区西堤横路一号512000 联系电话：8883596 法人代表姓名：刘海旺
（二）项目实施主要内容及实施程序。（绩效目标完成情况） | 主要工作内容：开展韶关籍优秀大学生课题研究活动，韶关籍优秀大学生回乡考察、韶关籍大学生就业创业论坛、韶关籍优秀大学生寒暑假实践活动等韶关籍大学生群体活动，进行韶关市大学生发展促进会组织建设及支持促进会活动项目开展，筹建北京、上海、广州韶关籍大学生联谊会。实施程序：开展韶关籍大学生人才培育系列活动，完成韶关市大学生发展促进会注册成立。2019年共开展韶关籍大学生人才培育系列活动2次，指导韶关籍大学生注册成立韶关市大学生发展促进会已报市民政局申请保留名字。
（三）简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。 | 自评分81分。主要在“资金支出率、完成进度时效指标、社会效益个性指标”上扣了些分，原因是韶关市大学生发展促进会注册成立工作，现由团市委指导韶关籍大学生进行，目前进度是已向市民政局申请保留名字，因会内领导班子未搭建齐全，暂未完成注册。
二、绩效表现
（一）资金使用绩效。 | 预算资金10万元，实际支出15.8262（年中调整019韶港澳台青少年交流合作发展项目预算7.4万元至本项目）。
（二）存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。 | 原预算未考虑到韶关市大学生发展促进会注册成立费用不应该由团市委市级项目经费中支出问题。
三、改进意见（计划）
针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。或拟在下一步工作中调整完善的工作计划。 | 2020年预算时该项目实施内容调整为只涉及开展韶关籍大学生人才培育系列活动。
四、其他需要说明的情况
包括但不限于政策制定、项目实施管理等方面好的经验方法，碰到的实际困难等其他需说明的内容。 | 我单位2019年财政预算经费中原预有15万元用于2019韶港澳台青少年交流合作发展项目，由于受澳门回归20周年庆典影响，我单位减少了2019年韶港澳台青少年交流合作项目，为不致影响预算经费使用整体进度，我单位向市政府提交请示（团韶请示〔2019〕24号），申请将此经费中的7.4万元经费用途变更调整为“2019韶关籍优秀大学生人才培育工作经费”，已获批复并调整使用。