## 填写说明
附件3
市级财政支出项目绩效自评报告
项目名称： | 韶港澳台青少年交流合作发展项目
市级项目主管部门（公章）:
填报人姓名：
联系电话：
填报日期：
一、项目基本情况及自评结论
（一）项目用款单位简要情况。 | 项目单位基本情况 单位名称：共青团韶关市委员会 地址及邮编：韶关市浈江区西堤横路一号 联系电话：8883596 法人代表姓名：刘海旺
（二）项目实施主要内容及实施程序。（绩效目标完成情况） | 内容：开展韶港澳台青少年交流计划，依托市青联平台，以“亲情”“友情”“商情”模式，开展韶港澳台青少年实习实践、体验营、训练营和形式多样的交流考察活动，支持韶港澳台青少年组织举办青少年论坛，组织青少年开展常态化的结对交流和项目合作，促进相互了解。强化港澳台青少年对国家归属感和认同感，帮助港澳台青少年形成对“一国两制”的正确认知。实施程序：2019年内，组织韶港澳台青少年开展交流合作活动，包括韶关青少年赴港澳台的办证费、路费、食宿费、保险、购买备用药品、定制活动横幅、名牌和纪念品等费用及港澳台青少年在韶期间接待餐费、租车费、住宿费等相关接待费用。绩效目标完成情况：韶关“青年同心圆”2019年粤港澳青年交流活动开展项目12项，交流人数275人次。其中完成年初计划项目9项，增补项目3项。原计划中的“南雄▪澳门青年交流之旅”和“韶澳科学原来很近科普周活动”项目，因为原定时间是澳门回归20周年庆典期间，活动行程受影响，经与澳门合作方商讨，取消“南雄▪澳门青年交流之旅”项目，延期“韶澳科学原来很近科普周活动”项目至2020年1月4-12日举办。
（三）简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。 | 项目自评分98分。因原计划中的“南雄▪澳门青年交流之旅”和“韶澳科学原来很近科普周活动”项目，活动行程受澳门回归20周年庆典影响，经与澳门合作方商讨，取消“南雄▪澳门青年交流之旅”项目，延期“韶澳科学原来很近科普周活动”项目至2020年1月4-12日举办，影响支出进度。
二、绩效表现
（一）资金使用绩效。 | 项目预算资金15万元，实际支出12.654477万元。主要受澳门回归20周年庆典影响，原计划开展的项目减少1个和延期1个。
（二）存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。 | 因原计划中的“南雄▪澳门青年交流之旅”和“韶澳科学原来很近科普周活动”项目，活动行程受澳门回归20周年庆典影响，经与澳门合作方商讨，取消“南雄▪澳门青年交流之旅”项目，延期“韶澳科学原来很近科普周活动”项目至2020年1月4-12日举办，影响实际支出。
三、改进意见（计划）
针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。或拟在下一步工作中调整完善的工作计划。 | 考虑2020年韶港交流减少情况，2020年韶港澳台青少年交流合作发展项目经费预算减为5万元。
四、其他需要说明的情况
包括但不限于政策制定、项目实施管理等方面好的经验方法，碰到的实际困难等其他需说明的内容。 | 我单位2019年财政预算经费中原预有15万元用于2019韶港澳台青少年交流合作发展项目，由于受澳门回归20周年庆典影响，我单位减少了2019年韶港澳台青少年交流合作项目，为不致影响预算经费使用整体进度，我单位向市政府提交请示（团韶请示〔2019〕24号），申请将此经费中的7.4万元经费用途变更调整为“2019韶关籍优秀大学生人才培育工作经费”，已获批复并调整使用。